附件2

2024年岳阳市城乡建设事务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市城乡建设事务中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

我单位为住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文本相关事务性工作；2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落（民居）的保护；7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；13、负责发布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2024年本中心一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费支出1237.18万元，日常公用经费支出100.68万元。

1. **项目支出情况**

2024年项目支出36918.48万元，项目支出严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，使项目支出规定的用途使用并达到预期目的。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

1. 政府性基金预算支出情况

**主要是民生实事方面工作，**针对恒大华府住户投诉上访出行和用水问题等焦点问题，多次与业主沟通，克服各种困难，大力协调各方，精心组织施工，奋力推进“保交楼”配套道路建设，完成了长动路、洞坡冲路建设任务，业主代表自发向我中心赠送“心系民众铺坦途，情满城乡架彩虹”锦旗。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**争资争项方面，**谋划15个中央预算内投资和超长期国债项目（其中排水防涝3个、地下管网4个、污水管网4个、污水处理厂设备更新2个、流域治理2个），总投资32.7亿元。其中，申报13个项目获批8个，总投资约16亿元，获得中央支持资金约7.8亿元。谋划第二批15个项目，总投资约23亿元，其中12个作为拟申报项目，总投资约19.8亿元，目前正在办理前期手续。**项目建设方面，**海绵、国债和市本级17个项目总投资8.34亿元。目前完工9个，其余加速推进，完成总投资约4.22亿元。这些项目将有效解决部分城市地下管网、箱涵过流能力、历史管网错接乱接及污水处理厂设备更新问题。特别是备受社会关注，投资近3亿元，集片区污水治理、城市防洪和亲水休憩于一体的标志性项目西环线片区海绵项目即将竣工，一座新型城市生态公园将展现在大众面前。**征收服务方面，**修订了《岳阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》经市政府第33次常务会研究通过并颁布实施。会同相关部门单位签订了岳纺土地收储项目土地收储协议，完成项目备案，落实项目资金1068万元。加快己内酰胺厂内片区项目房屋征收服务，助力项目建设，12家搬迁企业中有9家完成了签约。**争先进位方面，**成功通过省住建厅评审并授权开展特种作业建筑电工考核工作，岳阳成为继长沙之后全省第二个获此授权的城市。打造成全省一流的建筑施工特种作业考核基地，省住建厅将《湖南省建筑施工特种作业考核细则》论证会选在我市基地召开。组队参加全省住建行业技能（管工）比赛，获团体二等奖，3名队员中2人获二等奖，1人获三等奖，为历史最好成绩。

**名城保护方面，**通过多项举措对业态数量、分布从全局进行把握，协同局名城科对145栋历史建筑走访调研并挂牌保护。组织8次方案评审会，完成多个保护规划市级评审。加强传统建筑宣传推广，与相关部门合作推广历史文化名镇名村旅游，发行两期旅游期刊，提升知名度和影响力，使名镇名村焕发新活力。**新质生产力方面，**严格执行新颁布的《无障碍环境建设法》，重点对新建房屋和市政工程、老旧小区改造及保障性住房项目实施无障碍标准，新开工项目无障碍设施达标率100%。承办“岳阳市无障碍环境建设观摩体验活动”，邀请市检察院、中级人民法院、市残联等单位以及残疾人代表参与，获得良好社会反响。目前基本形成全社会共同参与、各环节有序、各要素系统连接的工作格局。**造价管理方面，**探索“信用+信息化”监管，配合省造价总站制定全省工程造价信用管理制度。清理核实在岳注册的100余家造价咨询企业信息并分批公示。开展2024年工程造价咨询成果文件质量评价并抽查15家企业，建立分级评分机制和评审结果，促进行业自律和信用体系建设。完成2024年全市建设工程人工费指数的公示、上报与发布。关注新材料和价格波动，动态发布12期材料价格信息，高效服务建设主体。**海绵管控方面，**协同市海绵办从规划设计、建设管控、片区示范、典型项目等方面进行总结提炼，打造长江流域低山丘陵地区海绵城市建设经验示范，组织编制了《南方山地河谷丘陵城市系统化全域海绵城市建设的岳阳实践报告》。下发海绵城市方案审查意见书55份，巡查项目230余次，下发整改通知单29份，编制月度巡查报告11份，完成海绵城市效果评价项目48个。**建筑市场方面，**累计完成建设行业培训和考试考核14536人次。其中，“安管人员”考核 2335 人次、特种作业人员考核和延期复核515人次（其中新取证考核422人）、住建领域施工现场专业人员培训测试720人次以及继续教育2499人次、建筑工人职业培训 7036 人次、土建初中级职称考试1431人次。累计受理安管人员初始申报、变更、延期、注销等 7732 人次。同时，协同局有关科室高效开展国务院农民工工资支付考核迎检、落实省住建厅安全生产证书涉假专项治理以及全省土建工程初中级职称考试岳阳考区考试工作，并参与全市建设工程质量安全督查。

**信访诉求方面，**高度重视九华山棚改、洞庭渔都和幕阜山房屋征收信访事项，迅速成立专班，与相关部门保持紧密合作，深入调查信访事项，认真听取群众诉求，耐心沟通解释。为查明事实，多次查阅案卷，聘请法律团队研究解决方案，及时处理矛盾，并向信访人反馈，确保“件件有着落，事事有回音”。**造价争议方面，**接待造价争议来电咨询160余次、来人咨询30余次，完成己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目第二批第四标段（全厂外管）等项目工程造价争议调解工作，有效维护工程建设各方主体合法权益。

七、存在的问题及原因分析

指标过于笼统（如“社会效益”缺乏量化标准），或过度关注短期财务指标（如资金执行率），忽视长期效益（如政策影响力）。

1. 下一步改进措施

随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求。我中心需根据年度工作计划，科学合理编部门预算，合理保障资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，绩效目标编制需量化、细化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，与年度预算资金相匹配，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率；加强宣传培训，提升绩效意识，强化资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的“一体化”目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城乡建设事务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1365.75 | 75600.67 | 38256.36 | 10 | 50% | 5 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：33213.91 | | | | 其中：基本支出：1337.87 | | | |
| 政府性基金拨款：4848.72 | | | | 项目支出：36918.48 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：262.23 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，满足本地区档期材料价格市场需求。优化营商环境，促进本地区企业、行业发展。提高本地造价从业人员专业水平。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大无障碍设施覆盖率，保障残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、完成城建项目库二期升级改造主要包括代码分析、权限管理模块改造、后台服务改造、App移动端改造、安全等级保护测评、云资源提速、系统日常维护等内容。 | | | | 1、依法组织建筑从业人员培训考核14536人次。2、每月进行了一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大了无障碍设施覆盖率。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、城建项目库由于财政承受能力等原因，近期市本级投资项目较少，导致该项目库使用频率很低，目前已完成弱口令漏洞等相关问题的整改工作，待领导批准后，将重新启用城建项目库。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 组织建筑从业人员培训考核 | 9100人次 | 14536人次 | 3 | 3 |  |
| 每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作 | ≥12次 | 12 | 3 | 3 |  |
| 开展一次造价工作检查，持续五天 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 开展2次造价培训 | 2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 无障碍环境建设评估 | ≥1次 | 0 | 3 | 3 | 该行为由政府主导实施 |
| 无障碍建设培训、宣传、专项检查、邀请残疾人和老龄人到竣工项目现场体验等 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设项目实施过程监管检查次数 | ≥120次 | 230 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设培训次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市宣传次数 | ≥4次 | 5 | 3 | 3 |  |
| 城建项目库升级次数 | 1次 | 0 | 1 | 0 | 正在整改 |
| 城建项目库日常维护 | 10次 | 0 | 3 | 0 | 正在整改 |
| 第三方社会风险评估 | ≥1次 | 1 | 1 | 3 |  |
| 海绵城市建设项目 | ≥4个 | 8个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 做好组考工作、保障考试顺利完成 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设效果评估等级优良率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 严格完成全年工作计划 | 2024年底前 | 2024年底前 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 技术职务任职考试收费标准 | 初级110元/每人 中级183元/每人 | 按照文件执行 | 3 | 3 |  |
| 技术职务任职考试人数 | 初级60人，中级1258人 | 按照文件执行 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持 | 为社会创造经济效益 | 为社会创造经济效益 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 对建筑业企业人才发展提供良好服务 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 15 | 15 |  |
| 充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡建设事务管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156 | 148.2 | 148.15 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156 | 148.2 | 148.15 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。拟开展我市考点扩容建设。  2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，提高本地造价从业人员专业水平。  3、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。  4、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；出台“房票”政策，缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。  5、按照“储备一批、谋划一批、启动一批”的要求，进一步完善城建项目库建设以及课题研究及相关平台建设项目。 | | | | 1、依法组织建筑从业人员培训考核14536人次。2、每月进行了一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大了无障碍设施覆盖率。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、城建项目库由于财政承受能力等原因，近期市本级投资项目较少，导致该项目库使用频率很低，目前已完成弱口令漏洞等相关问题的整改工作，待领导批准后，将重新启用城建项目库。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 土建工程专业初中级职称考试 | 1批次1000人次 | 1431人 | 3 | 3 |  |
| 建筑工人培训 | 3批次300人次 | 7036人 | 3 | 3 |  |
| 建筑施工特种作业人员初次取证考核及延期复核 | 初次取证考核10批次1000人次、延期复核2批次400人 | 515人 | 3 | 3 | 特种作业偏差原因：建筑施工项目减少，考证需求人数锐减 |
| 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核。 | 10批次4600人次 | 2335人 | 3 | 3 | 安管人员偏差原因是建筑施工项目减少，考证人数减少及安管人员考核政策改革临时停考。 |
| 海绵城市建设项目 | ≥4个 | 8个 | 3 | 3 |  |
| 第三方社会风险评估 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市宣传次数 | ≥4次 | 5 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设培训次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设项目实施过程监管检查次数 | ≥120次 | 230 | 3 | 3 |  |
| 开展2次造价培训 | 2次 | 2 | 3 | 3 |  |
| 开展一次造价工作检查，持续五天 | ≥1次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作 | ≥12次 | 12 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 做好组考工作、保障考试顺利完成 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 海绵城市建设效果评估等级优良率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 严格完成全年工作计划 | 2024年底前 | 2024年底前 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 建筑从业人员培训考核 | 46.2万 | 148.15万 | 5 | 5 |  |
| 城市建设前期研究 | 3万 |  |
| 国有土地房屋征收 | 40万 |  |
|  | 海绵城市专项督察和评估 | 38.33万 |  |
|  | 建设工程造价服务 | 28.47万 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对建筑企业考核人才提供良好服务（人才达标率） | 70% | 70% | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持 | 为社会创造经济效益 | 为社会创造经济效益 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 4 | 4 |  |
| 充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 保障职称考试顺利开展和完成 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 4 | 4 |  |
| 满足市场厂家、咨询企业及工程甲乙双方的需求 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 4 | 4 |  |
| 规范企业行为，优化营商环境 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 3 | 3 |  |
|  | 提高本地造价从业人员专业水平，促进本地区企业、行业发展 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市管网及污水处理补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 18746.11 | 17122.71 | 10 | 91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 18746.11 | 17122.71 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目6个。 | | | | 在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目7个。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 综合管线增补录公里数、普查公里数 | 综合管线增补录7645公里、普查1688公里 | 综合管线增补录9669.66公里、市政地下通道6500立方米，普查3553.7公里 | 2 | 2 |  |
| 智慧平台外部传感设备安装数量、软件开发完成度 | 外部传感设备安装101套、软件开发完成度100% | 外部传感设备安装101套、软件开发完成度100% | 2 | 2 |  |
| 西环线片区项目完成产值 | 21000万元 | 17528.72万元 | 2 | 2 |  |
| 青年路小学项目完成产值 | 187.16万元 | 187.16万元 | 2 | 2 |  |
| 市人大庭院改造前期工作 | 660.88万元 | 660.88万元 | 2 | 2 |  |
| 市委大院改造项目完成产值 | 1178.04万元 | 1178.04万元 | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目完成产值 | 381.05万元 | 381.05万元 | 2 | 2 |  |
| 洞庭大桥改造项目完成产值 | 378.53万元 | 378.53万元 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 西环线片区项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 青年路小学项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市人大庭院改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市委大院质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 洞庭大桥改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 综合管线项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 智慧平台项目进度 | 99% | 99% | 2 | 2 |  |
| 西环线片区项目进度 | 100% | 92% | 2 | 2 |  |
| 青年路小学项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市人大庭院改造项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市委大院改造项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 洞庭大桥改造项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 社会经济成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 社会成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 生态环境成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提升城市营商环境、吸引社会资金投入，促进居民消费 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 海绵城市建设理念推广 | 广泛推广 | 广泛推广 | 5 | 5 |  |
| 内涝防治、黑臭水体消除 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 水环境提升、人居环境改善 | 环境改善 | 环境改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 设备设施正常使用年限 | 5年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 项目效果可持续年限 | 5 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：